## 様式17 加点評価項目提案概要表
評価分類 | No. | 加点項目 | 評価基準 | 提案内容の概要 | 対応する 様式 | 参照資料
A-1 事業の 実施体制 | 1 | 全体の事業実施体制 ・ 事業全体のマネジメント方針 | ・本事業の目的・内容及び各事業関係者の責任範囲を考慮した資本金額の設定・出資構成・議決権割合が計画され、確実性のあるものとなっているか。 |  | A-1-1
・SPCの統治（ガバナンス）体制・機関設計が意思決定の迅速化と透明性が図れるものとなっているか。
・効果的な業績等の確認手法、継続的な業務改善手法等が具体的に提案されているか。
・海上保安庁が行う業績監視が効果的に実施できるようなセルフモニタリング方法の工夫があるか。
・SPC設立、各種協定・契約の締結など事業実施に必要な手続きの工程が綿密に検討され、海上保安庁が想定した時期に確実かつ迅速なプロジェクトの立上げが見込まれる計画となっているか。
・主要な事業段階に応じたマネジメント方針が明確に示され、個別課題に特化した専門チームや階層的な会議体の設置、またITの活用が図られる等、効果的なプロジェクトマネジメントが提案されているか。
| 2 | リスク管理方策 | ・本事業で想定されるリスクを的確かつ具体的に認識し、それらのリスク分担内容及びそれを担保する契約条件等の明確化が図られたものとなっているか。また顕在化した場合の対応方針が具体的かつ効果的なものとなっているか。 |  | A-1-2
・海上保安庁が求める水準以上の保険メニューが付保され、本事業の安定性向上ともに、海上保安庁のリスク負担軽減効果が図られたものとなっているか。
A-2 事業者の 経営等 | 3 | 事業収支 計画 ・ 資金調達・債務償還 計画 | ・SPCの事業収支が明確な根拠に基づき綿密に計画されており、業務の性質・契約内容に応じた適切な費用構造・支払条件となっているか。 |  | A-2
・SPCの内部留保やリザーブ資金、配当政策等の利益処分に関する考え方に加え、不測の事態や予期せぬ支出が生じた場合にも手当可能な資金等の方策が具体的に検討されているか。
・資金調達の構成における考え方が明確に示され、事業内容や支払等の条件に対応した、資金調達条件・債務償還条件が示されたものとなっているか。
・金融機関等の投融資者の実績及び関心度・融資提示条件等から資金の提供の確実性が見込まれるものとなっているか。
・事業内容の変更があった場合でも柔軟な対応が可能な資金調達方法となっているか。
A-3 総合評価落札方式における賃上げを実施する 企業に対する加点措置 | 4 | 労働配分率向上に向けて賃上げを行う企業に対する加点評価 | ・緊急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて～の趣旨に則り、労働配分率向上に向けて賃上げを行う企業に対して加点する（本事業での賃上げに限らないことに留意すること）。 |  | A-3
B-1 施設全体に 係る 施設計画 | 5 | 全体施設配置計画 | ・効率的な運用を想定下施設配置計画となっているか。 |  | B-1-1
・燃料を扱う給油施設と回転翼機格納庫・船艇用品庫の配置や距離の確保に配慮されているか。
・回転翼機の運用を想定した離発着場の配置となっているか。また、安全確保の面からの優れた提案が行われているか。
・隣接する太陽光発電施設等への影響（回転翼機のダウンウォッシュ、整備する施設の日影等）に配慮した優れた提案が行われているか。
| 6 | 災害等への 対応 | ・地震、高潮、降灰等、事業地が被る可能性のある災害等への対応に配慮した優れた提案が行われているか。 |  | B-1-2
・災害等による施設の損傷等が発生した場合の対応等が提案されているか。
・災害発生時においても確実に海上保安庁業務が実施できるための工夫・提案があるか。
| 7 | 環境への 配慮 | ・環境負担低減を考慮した積極的な自然エネルギー、再生可能エネルギー、未利用エネルギーを利用したシステム、高効率システムの採用等の活用が提案されているか。 |  | B-1-3
・施工における環境負担低減対策が提案されているか。
・低炭素社会に資する具体的かつ優れた提案がなされているか。
・建築環境性能（CASBEE）の向上に向けた方針や具体的な方策等が提案されているか。
| 8 | 維持管理・運営費の低減に配慮した施設計画 | ・維持管理・運営期間中の維持管理・運営費の削減等、海上保安庁の本事業のLCC負担軽減を見据えた施設計画が提案されているか（施設全体及び給油施設、回転翼機格納庫・船艇用品庫に係るもの）。 |  | B-1-4
| 9 | 建設工事における提案 | ・事業提案を確実にするための工程、品質確保、施工体制に関する具体的かつ優れた提案となっているか。 |  | B-1-5
・施工時に騒音、振動、水質、大気質、廃棄物の低減や建設現場のワークライフバランスの推進について、優れた提案となっているか。
B-2 給油施設に 係る 施設計画 等 | 10 | 施設配置計画 | ・円滑な給油作業を行うための配置計画上の工夫（施設配置、配管経路等）が提案されているか。 |  | B-2-1
・円滑な作業動線や効率性の向上に資する工夫が提案されているか。
・要求水準を満たしたうえで、給油作業の効率化を図る工夫（2隻同時給油の際の作業方針、バースの使用の考え方、使用する設備機器等）についての工夫が提案されているか。
| 11 | 防火・防災対策 | ・想定される事故・火災等の防止策が提案されているか。 |  | B-2-2
・防火・防災対策の考え方、具体的対策に係る工夫が提案されているか。
・防火・防災や漏油防止、検知等に係る施設計画や設備機器に関する優れた提案が行われているか。
B-3 回転翼機 格納庫、 船艇用品 庫等に 係る 施設計画 等 | 12 | 回転翼機格納庫・船艇用品庫に係る施設計画 | ・回転翼機格納庫と船艇用品庫間での効率的な運用を行う上での優れた工夫（資機材搬出入、職員の動線等）が提案されているか |  | B-3-1
・回転翼機格納庫内の諸室について、回転翼機の整備・運用の視点から優れた提案が行われているか。
・船艇職員待機室、会議室、検査対応室１、検査対応室２について、事案発生時に海上保安部等の機能が失われた場合の災害活動拠点として使用することを想定した、優れた提案が行われているか。
| 13 | 設備計画 | ・回転翼機用格納庫や船艇用品庫に配置する諸室や設置する設備等について、要求水準を上回る、運用に配慮した優れた提案があるか。 |  | B-3-2
C-1 施設全体 に係る 維持管理・ 運営 | 14 | 施設全体の維持管理・運営体制 | ・SPCの業務執行体制が、各業務の責任者等の配置に対して一元的な窓口機能が期待でき海上保安庁と円滑な意思疎通が図れるものとなっているか。 |  | C-1-1
・緊急時において、海上保安庁と迅速かつ効果的な連携が図れるものとなっているか。
・重油・Jet-A1燃料の在庫管理や品質管理等の情報を海上保安庁と共有する優れた提案が行われているか。
・IoT技術等の先端技術を活用した効率的な維持管理・運営方策の提案がなされているか。
| 15 | 施設運営マニュアル等の策定 | ・施設運営に係るマニュアルの作成方針、マニュアルに含む内容について、円滑な維持管理・運営の実施に係る有益な提案が行われているか。 |  | C-1-2
・本施設が事業期間終了後も継続することを想定した施設運営マニュアル作成の考え方が提案されているか。
C-2 発災時の 対応 | 16 | 災害発生等非常時における運営体制 | ・海上保安庁において、要求水準を上回る運営業務に係る事項が発生した場合（指定時間外の給油ニーズの発生等）の対応について、具体的な提案がある。 |  | C-2
・施設内での火災、事故、故障等の発生時の本施設への応援体制等について、優れた提案がある。
・災害等による施設の損傷等が生じた場合の緊急対応・臨機の措置の実施等、海上保安庁への応援体制等について、優れた提案があるか。
C-3 維持管理・運営計画 | 17 | 効率性に配慮した維持管理計画 | ・施設の機能を維持する上で維持管理計画上の工夫がなされているか。（給油施設） |  | C-3
・維持管理実施にあたり海上保安庁業務との調整等の計画がなされているか。
・維持管理・運営業務の実施方法（給油タンクの開放点検等）や生じる廃棄物の処理等に係る提案がなされているか。
・施設の機能を維持する上で維持管理計画上の工夫がなされているか。（回転翼機格納庫、船艇用品庫及び外構等）
・維持管理の実施にあたっては、海上保安庁の業務実施を妨げない計画となっているか。
C-4 事業終了時の対応 | 18 | 業務終了時に要求水準が達成されている確認手法等 | ・事業期間終了時の引渡し時に効率的な施設の運用に資する施設管理ノウハウ、後の効率的な施設の性能維持及び中長期保全計画の新たな見直しを含む立案に資する方策等を容易に引き継ぐための具体的で優れた提案となっているか。 |  | C-4
加点評価項目提案概要表
様式17
様式名称
様式番号
１／○